## Tatev Tatev
Tâches | Antériorité | Durée en semaine | Charges fixes | Ressources | [6 empty] | Charges fixes | Ressources
|  |  |  | Chef de Projet | Data Scientist | Data Engineer | Machine Learning Engineer | Analyste de Données | Technical Writer |  |  | Chef de Projet | Data Scientist | Data Engineer | Machine Learning Engineer | Analyste de Données | Technical Writer
Définition du Projet | - | 1 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 125 | 1154 | 962 | 0 | 0 | 769 | 0
Préparation des Données | Définition du Projet | 2 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 1924 | 2308 | 0 | 0 | 0
Modélisation | Préparation des Données | 3 | 125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 375 | 0 | 2886 | 0 | 3174 | 0 | 0
Évaluation et Optimisation des Modèles | Modélisation | 2 | 125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 1924 | 0 | 2116 | 0 | 0
Documentation et Présentation | Évaluation et Optimisation des Modèles | 1 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 125 | 1154 | 962 | 0 | 0 | 0 | 769
[11 empty] | 1125 | 2308 | 8658 | 2308 | 5290 | 769 | 769
20102
[10 empty] | Coût du projet | 21227
Taux d'intérêt | 0.000962 | 5%/52
CF | Projet |  |  | -21227 | -21227 | -21227
1 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
2 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
3 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
4 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
5 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
6 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
7 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
8 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
9 | 1500 |  |  | 1500 | 1450 | 2375
|  |  | VAN | -7791.7066 | -8239.5497 | 45.5479
I | 21227 |  | TRI | -8.208% | -8.764% | 0.1392%
VAN | -7791.7066
VAN- | -7791.7066
VAN+ | #VALUE!
TRI- | 0.12
TRI+ | 0,15/52 | 15,5%/52
TRI